BARQ الخطة التنفيذية الشاملة للتفوق التنافسي تحويل Barq من مشروع واعد إلى منصة تنزيل احترافية متعددة الأنظمة وثيقة تنفيذية تفصيلية: المعمارية، مراحل التطوير، قرارات الحلول، الجودة، المخاطر، ومعايير الإطلاق الإصدار 1.0 ¦ 4 أغسطس 2026

بيانات الوثيقة

| البند | القيمة |
| --- | --- |
| اسم المشروع | Barq Download Manager |
| نوع الوثيقة | خطة تنفيذية تقنية ومنتجية متعددة المراحل |
| النطاق | Windows وLinux أولًا، ثم macOS بعد استقرار خط الإصدار |
| خط الأساس | الفرع main في المستودع العام كما تمت مراجعته بتاريخ 4 أغسطس 2026 |
| الأفق الزمني | من 7 إلى 10 أشهر لمطور واحد، أو 4 إلى 6 أشهر لفريق صغير متخصص |
| الترخيص الحالي | AGPL-3.0 |
| حالة الوثيقة | جاهزة للتحويل إلى Epics وIssues وMilestones |

|  | طريقة استخدام الوثيقة هذه الوثيقة ليست عرضًا تسويقيًا. كل مسار عمل يحتوي على المشكلة، البدائل، القرار المعتمد، خطوات التنفيذ، معايير القبول، مؤشرات القياس، الاعتماديات والمخاطر. يُنصح بتحويل كل مسار إلى Epic مستقل في GitHub Projects، ثم تقسيمه إلى Issues قابلة للتسليم خلال دورات مدتها أسبوعان. |
| --- | --- |

المحتويات

| 1 | الملخص التنفيذي والرؤية |
| --- | --- |
| 2 | خط الأساس وحالة المشروع الحالية |
| 3 | تعريف التفوق وأهداف القياس |
| 4 | المعمارية المستهدفة وقرارات التصميم |
| 5 | برنامج التنفيذ والمراحل |
| 6 | مسارات العمل التقنية التفصيلية |
| 7 | خطة المنتج والواجهة وتجربة المستخدم |
| 8 | الجودة، الاختبارات، ومعمل المقارنة |
| 9 | الأمن، الخصوصية، والتحديثات |
| 10 | الفريق، الحوكمة، وإدارة التسليم |
| 11 | المخاطر وخطط التخفيف |
| 12 | بوابات الإطلاق وخطة 30/60/90 يومًا |
| 13 | الملاحق الفنية والمراجع |

1. الملخص التنفيذي والرؤية

الرؤية

|  | الرؤية المستهدفة أن يصبح Barq مدير التنزيل المفتوح المصدر الأكثر مرونة ووضوحًا للمستخدم، يجمع بين محرك نقل عالي الأداء، استكمال آمن وقابل للتفسير، تكامل متصفحات احترافي، تجربة وسائط متقدمة، ودعم حقيقي متعدد الأنظمة. |
| --- | --- |

الاستراتيجية

• الوصول أولًا إلى التكافؤ مع IDM في الأساسيات: الثبات، الاستكمال، المتصفح، الجدولة، البروكسي والمصادقة.

• التفوق في المجالات التي يصعب على IDM مجاراتها: Linux وmacOS، المصدر المفتوح، الوسائط، تشخيص المشكلات، تحديث الروابط المنتهية، وتعدد المصادر.

• عدم بناء التفوق على رقم اتصالات أعلى؛ بل على خوارزمية Adaptive Flow تقيس الفائدة الفعلية لكل اتصال أو Stream.

• فصل المحرك عن الواجهة لكي تستمر التنزيلات عند إغلاق الواجهة أو تعطلها، وليصبح المحرك قابلًا للاستخدام من GUI وCLI وإضافات المتصفح.

• تحويل كل ادعاء تسويقي إلى اختبار قابل لإعادة التنفيذ ونشر النتائج والظروف التي تحقق فيها التفوق أو التعادل.

القرارات الاستراتيجية الحاسمة

| القرار | التنفيذ المعتمد | السبب |
| --- | --- | --- |
| المحرك | Rust daemon مستقل + libcurl Multi | أداء وتحكم وبروتوكولات ومصادقة واستمرارية عند إغلاق الواجهة |
| الواجهة | الإبقاء على PyQt6 مع فصل منطق الأعمال | تقليل إعادة الكتابة وتسريع الوصول إلى Beta |
| الاتصال المحلي | Protobuf فوق Named Pipes / Unix Domain Sockets | Typed IPC بلا منفذ TCP ثابت أو تنبيهات جدار ناري |
| التقسيم | Adaptive Range Queue + Work Stealing + AIMD | توزيع العمل حسب السرعة الفعلية بدل Segments ثابتة |
| الحالة | SQLite WAL + Range Map مضغوط | استعادة ذرية وتقليل ملفات JSON المتناثرة |
| المتصفح | Native Messaging Host | المسار الرسمي والأكثر أمانًا لتمرير Cookies وHeaders |
| الوسائط | yt-dlp وFFmpeg كخدمة فرعية مع Format Planner | تحديث مستقل ومنع تعليق الواجهة واختيار صوت/فيديو صحيح |
| التحديثات | TUF أو تطبيق متوافق معه | منع rollback وتقليل أثر اختراق مستودع أو مفتاح |

2. خط الأساس وحالة المشروع الحالية

ملخص المراجعة الحالية

يعتمد Barq حاليًا على Python وPyQt6 وaiohttp وasyncio، ويحتوي على محرك تنزيل مجزأ، محرك استكمال مقاوم للأخطاء، تكامل أولي مع المتصفح، SQLite للسجل، ودمج yt-dlp وFFmpeg. المستودع ما زال يحمل آثار هوية Titan في الملف الرئيسي والمثبت وREADME، وعدد الـCommits قليل، ولا توجد عملية إصدار أو CI ناضجة.

| المجال | الوضع الحالي | الأثر | الأولوية |
| --- | --- | --- | --- |
| هوية المشروع | بقايا Titan في أسماء الملفات والوثائق | تشويش على البناء والإطلاق والثقة | P0 |
| محرك التنزيل | تقسيم ثابت إلى أجزاء متساوية | اتصال بطيء قد يؤخر الملف كله | P0 |
| الكتابة للقرص | فتح وإغلاق الملف لكل Chunk | System calls وI/O overhead | P1 |
| الاستكمال | JSON + مقارنة الحجم أساسًا | خطر استكمال ملف تغير محتواه | P0 |
| Non-Range | بصمة MD5 لأول 256KB ثم Fast-Drain | مفيد لكنه لا يتحقق من كامل الجزء القديم | P1 |
| المتصفح | الإضافة تجمع السياق لكن التطبيق يستخرج URL فقط | فشل روابط Cookies وReferrer | P0 |
| الاتصال المحلي | TCP محلي/منطق أولي | سطح هجوم ومشكلة منافذ وهوية | P0 |
| الوسائط | اختيار format_id منفرد لكل دقة | احتمال فيديو دون صوت | P0 |
| الإعدادات | بعض القيم غير موصولة بالمحرك | الواجهة تعرض إعدادات لا تؤثر فعليًا | P0 |
| الإصدار | PyInstaller/NSIS دون خط CI وإصدارات موقعة | صعوبة تكرار البناء والثقة | P1 |

|  | الاستنتاج المشروع يمتلك أفكارًا مميزة فعلًا، لكنه يحتاج فصلًا معماريًا، اختبارات سلامة، وتوصيلًا صحيحًا للميزات الحالية قبل إضافة خصائص تسويقية جديدة. المرحلة الأولى يجب أن تقلل الديون التقنية وتثبت خط القياس، لا أن تزيد عدد المزايا. |
| --- | --- |

3. تعريف التفوق وأهداف القياس

تعريف عملي للتفوق

يُعد Barq متفوقًا عندما يحقق تكافؤًا أو أفضلية قابلة للقياس في معظم سيناريوهات HTTP/HTTPS اليومية، مع أفضلية واضحة في الوسائط والأنظمة المفتوحة والاستكمال المتقدم والشفافية. لا يعني التفوق أن يكون أسرع في كل رابط؛ لأن الخادم والشبكة ونظام التشغيل عوامل حاكمة.

| المحور | مؤشر الأداء الرئيسي | هدف Beta | هدف 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| سلامة الملف | ملفات مكتملة ذات Hash خاطئ | 0 | 0 |
| الاستكمال | نجاح الاستعادة بعد crash/reboot | 99% أو أكثر | 99.9% أو أكثر |
| السرعة | التعادل أو التفوق في سيناريوهات المعمل | 65% أو أكثر | 80% أو أكثر |
| استقرار السرعة | P95 لانخفاض السرعة غير المبرر | أقل من 20% | أقل من 10% |
| المتصفح | نجاح الروابط المعتمدة على Cookies/Referrer | 90% أو أكثر | 98% أو أكثر |
| الوسائط | نجاح التنزيل والدمج للعينة المدعومة | 90% أو أكثر | 97% أو أكثر |
| الموارد | ذاكرة المحرك عند 8 تنزيلات نشطة | أقل من 250MB | أقل من 180MB |
| بدء التطبيق | زمن ظهور الواجهة على جهاز متوسط | أقل من 3.0s | أقل من 1.8s |
| التحديث | تحديث قابل للرجوع دون فقد حالة | موجود | موقّع ومحمي ضد rollback |
| المنصات | خط بناء واختبار تلقائي | Windows + Linux | Windows + Linux + macOS |

مبادئ القياس

• يجب نشر ظروف الاختبار، حجم الملف، البروتوكول، زمن الاستجابة، فقد الحزم، وحدود الخادم.

• يُقاس المتوسط وP50 وP95، وليس أفضل نتيجة منفردة.

• يُقاس استهلاك المعالج والذاكرة والقرص مع السرعة؛ لأن السرعة وحدها لا تكفي.

• كل سيناريو يُعاد عدة مرات ويُستبعد Warm Cache أو يُعلن عنه بوضوح.

• لا يتم نشر ادعاء «أسرع من IDM» قبل وجود Benchmark قابل للتكرار من طرف ثالث.

4. المعمارية المستهدفة وقرارات التصميم

المعمارية المنطقية

Browser Extensions Barq CLI PyQt6 UI ¦ ¦ ¦ +----------- Typed Local IPC (Protobuf) -----+ ¦ barq-engine (Rust) +---------------------+----------------------+ ¦ Adaptive Scheduler ¦ Resume & Integrity ¦ ¦ libcurl Multi ¦ SQLite WAL State ¦ ¦ Traffic Controller ¦ Positional File I/O ¦ +---------------------+----------------------+ ¦ ¦ ¦ HTTP/1.1/2/3 Resolver Plugins barq-media FTP/SFTP later Link Refresh yt-dlp + FFmpeg

الشكل 1 — المعمارية المستهدفة: واجهات متعددة فوق محرك مستقل دائم التشغيل.

| المكوّن | المسؤولية | حدود واضحة |
| --- | --- | --- |
| barq-ui | التفاعل، العرض، الإعدادات، إدارة المهام | لا ينفذ نقلًا مباشرًا ولا يكتب ملفات التنزيل |
| barq-engine | النقل، الجدولة، الحالة، الاستكمال، I/O | لا يحتوي على تفاصيل واجهة أو Web scraping ثقيل |
| barq-native-host | استقبال رسائل المتصفح والتحقق منها | لا يحتفظ بكلمات مرور ولا ينفذ أوامر عامة |
| barq-media | استخراج الوسائط والدمج والتحقق | عملية معزولة يمكن تحديثها أو إيقافها |
| Resolver Registry | تحويل الروابط ومعالجة انتهاء الصلاحية | Plugins محدودة الصلاحيات ومهلة زمنية |
| Updater | التحقق من الإصدارات والتوقيع والتراجع | لا يثق في مجرد HTTPS أو Hash منفرد |

قواعد التصميم

• الواجهة ليست مصدر الحقيقة؛ قاعدة بيانات المحرك هي المصدر الوحيد لحالة التنزيل.

• كل عملية حساسة قابلة للتكرار أو الاستعادة دون تلف الملف.

• لا يوجد منفذ TCP ثابت افتراضي؛ الاتصال محلي ومصادق عليه عبر نظام التشغيل.

• كل ميزة لها Capability Detection وتراجع آمن بدل الفشل الصامت.

• كل ادعاء أداء مرتبط بمقياس وTelemetry محلية اختيارية قابلة للإيقاف.

• لا يتم تعطيل TLS verification في المنتج النهائي.

5. برنامج التنفيذ والمراحل

| المرحلة | المدة | الهدف | المخرجات الرئيسية | بوابة الخروج |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 — تثبيت الأساس | 2–3 أسابيع | إزالة التعارضات وقياس الوضع الحالي | Rebrand كامل، إعدادات موصولة، CI، اختبارات، Benchmark أولي | بناء قابل للتكرار واختبارات P0 ناجحة |
| 1 — Engine V2 | 6–8 أسابيع | محرك Rust مستقل وظيفي | IPC، نقل Single Stream، SQLite، Pause/Resume، Writer | تنزيل واستعادة مستقرة من UI وCLI |
| 2 — Adaptive Flow | 6–10 أسابيع | تجاوز التقسيم الثابت | Dynamic ranges، work stealing، protocol auto، integrity | تفوق أو تعادل في 65% أو أكثر من سيناريوهات المعمل |
| 3 — Browser & Media | 4–7 أسابيع | تكامل استخدام يومي حقيقي | Native host، Cookies/headers، Format Planner، ffprobe | نجاح 90% أو أكثر لعينة المتصفح والوسائط |
| 4 — التكافؤ الوظيفي | 6–8 أسابيع | سد فجوات IDM الأساسية | Scheduler، proxies، auth، queues، site rules | Feature-complete Beta |
| 5 — التفوق والمنتج 1.0 | 6–10 أسابيع | ميزات مميزة وإطلاق موثوق | Multi-source، smart refresh، updater، macOS، benchmark عام | Release 1.0 موقّع ومستقر |

التسلسل الحرج

|  | Critical Path تثبيت الأساس → تصميم IPC وقاعدة الحالة → محرك Rust وWriter → Adaptive Scheduler → هوية الملف والاستكمال → Native Messaging → Scheduler/Proxy/Auth → التوقيع والتحديث → Release 1.0. |
| --- | --- |

التوزيع الزمني المقترح على 20 Sprint (أسبوعان لكل Sprint)

| المرحلة | الدورات | التركيز |
| --- | --- | --- |
| P0 | S1–S2 | التنظيف والاختبارات والخط الأساسي |
| P1 | S3–S6 | المحرك المستقل والـIPC والحالة |
| P2 | S7–S11 | Adaptive Flow والاستكمال والـI/O |
| P3 | S12–S14 | المتصفح والوسائط |
| P4 | S15–S17 | الجدولة والبروكسي والمصادقة |
| P5 | S18–S20 | التفوق والتوقيع والإطلاق |

6. مسارات العمل التقنية التفصيلية

يجب تحويل كل عنوان فرعي في هذا الفصل إلى Epic مستقل. التقديرات بالأسابيع الهندسية الفعلية، ولا تشمل الانتظار الخارجي أو مراجعة متاجر المتصفحات.

6.1 محرك النقل والمعمارية التنفيذية

|  | المشكلة الحالية المحرك الحالي داخل Python/Qt، ما يربط دورة حياة التنزيل بالواجهة ويجعل التوسع في البروتوكولات والمصادقة والتحكم منخفض المستوى أكثر صعوبة. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| تحسين Python/aiohttp | أسرع مسار قصير المدى وأقل إعادة كتابة | يبقي خلط Qt وasyncio ويزيد صعوبة HTTP/3 والمصادقة المتقدمة | حل انتقالي فقط |
| aria2 RPC | ناضج ويدعم بروتوكولات ومصادر متعددة | يضع تميز Barq فوق محرك خارجي ويحد التحكم بالخوارزمية | مفيد كمرجع أو fallback |
| Rust + reqwest | أمان ذاكرة وتحكم وأداء جيد | إعادة بناء دعم بروكسي/مصادقة/بروتوكولات أكثر | جيد لكن أقل شمولًا |
| Rust + libcurl Multi | واجهة async متعددة، بروتوكولات ومصادقة وHTTP/3 حسب البناء | تعقيد التغليف والبناء متعدد المنصات | المعتمد |

|  | القرار المعتمد إنشاء barq-engine كعملية مستقلة مكتوبة بـRust، تستخدم libcurl Multi وتعرض API محلية Typed. مبررات الاختيار: يحقق أفضل توازن بين التحكم الخاص بـBarq وبين الاعتماد على طبقة نقل واسعة الاختبار. فصل العملية يسمح باستمرار التنزيل وإعادة تشغيل الواجهة وبناء CLI. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. إنشاء Rust workspace يضم crates: engine-core، transport-curl، state-store، ipc-protocol، engine-daemon وCLI.

2. تعريف حالات المهمة كـState Machine صريحة: Queued, Probing, Downloading, Paused, Verifying, Completed, Failed, NeedsAttention.

3. تعريف بروتوكول Protobuf بإصدارات ورسائل capabilities وbackward compatibility.

4. تنفيذ Named Pipes على Windows وUnix Domain Sockets على Linux/macOS، مع صلاحيات مستخدم فقط.

5. توفير Compatibility Adapter في PyQt6 لكي تعمل الواجهة الحالية فوق المحرك الجديد تدريجيًا.

6. إضافة health check، heartbeat، reconnect وreplay للأحداث بعد انقطاع الواجهة.

معايير القبول

• إغلاق الواجهة لا يوقف التنزيل النشط.

• إعادة فتح الواجهة تسترجع الحالة والتقدم دون فقد.

• لا يوجد منفذ شبكة مستمع افتراضيًا.

• اختبارات IPC تغطي mismatch للإصدار وانقطاع العميل والرسائل الأكبر من الحد.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| استعادة الاتصال بالواجهة | ثانيتان كحد أقصى |
| فقد الحالة بعد crash | 0 |
| زمن استجابة IPC محلي P95 | أقل من 20ms |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | مرحلة P0، تعريف نموذج البيانات، toolchain Rust، CI متعدد الأنظمة. |
| التقدير | 6–8 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | تعقيد بناء libcurl بميزات موحدة على الأنظمة؛ يُخفف ببناء Dependencies ثابت ومصفوفة CI واختبارات قدرات وقت التشغيل. |

6.2 Adaptive Flow والتقسيم الديناميكي

|  | المشكلة الحالية تقسيم الملف إلى Segments ثابتة يجعل الاتصال الأبطأ عنق زجاجة، ولا يراعي اختلاف أداء الاتصالات أو قيود الخادم أو HTTP/2 وHTTP/3. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| زيادة العدد إلى 32/64 | بسيط وقد يحسن خوادم per-connection throttling | حمل زائد و429 ولا يحل عدم توازن الأجزاء | مرفوض كاستراتيجية |
| تقسيم أكبر Segment إلى نصفين | أثبت فعاليته وأقرب لأسلوب IDM | لا يراعي السرعة المتوقعة أو البروتوكول | قاعدة أولية جيدة |
| Adaptive Range Queue | يوزع العمل حسب Throughput وRTT ويقلل الاتصالات عند عدم الفائدة | يحتاج قياسات وضبطًا واختبارات واسعة | المعتمد |

|  | القرار المعتمد قائمة Ranges ديناميكية مع Work Stealing، أحجام Chunk متغيرة، وزيادة/خفض التوازي باستخدام AIMD وEWMA. مبررات الاختيار: لا يفتح الاتصال لمجرد توفر حد أعلى؛ يفتح عندما يتوقع تحسنًا هامشيًا، ويغلق أو يدمج العمل عند أخطاء أو تقييد. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. بناء Probe مرحلة أولى لاكتشاف الحجم، Range، البروتوكول، RTT، ETag وقيود الاستجابة.

2. بدء 2 Connections في HTTP/1.1 أو Streams محدودة في HTTP/2/3.

3. استخدام Range أولي 4MiB، بحد أدنى 1MiB وأقصى 64MiB مع تعديل حسب السرعة والتذبذب.

4. حساب EWMA لسرعة كل Worker وRTT وخطأ النقل، وتطبيق AIMD على التوازي لكل Origin.

5. تطبيق Work Stealing للأجزاء المتبقية مع منع overlap غير المقصود.

6. احترام Retry-After و429 و503، وإضافة Circuit Breaker مؤقت لكل Host.

7. تخزين Profile محلي اختياري لكل Host يعاد تقييمه عند تغير الشبكة.

معايير القبول

• لا يظل Worker خاملًا بينما توجد Ranges كبيرة غير مكتملة.

• المحرك يخفض الاتصالات تلقائيًا عند تكرار 429 أو عدم تحقيق فائدة.

• لا يوجد Byte overlap أو gap في Range Map بعد 10,000 اختبار عشوائي.

• النتيجة النهائية تطابق SHA-256 في جميع سيناريوهات الخلل.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| تحسن مقابل التقسيم الثابت | 15% أو أكثر في سيناريو عدم التوازن |
| عدد 429 بسبب Barq | أقل من خط الأساس |
| هدر bytes بسبب overlap | 0 |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | محرك V2، Range Map، قياسات transport، معمل شبكة قابل للتحكم. |
| التقدير | 6–10 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | Over-tuning حسب معمل محلي؛ يُخفف باستخدام سيناريوهات متنوعة وFeature flag وSafe defaults. |

6.3 اختيار HTTP/1.1 وHTTP/2 وHTTP/3

|  | المشكلة الحالية فرض بروتوكول واحد لا يضمن أفضل أداء؛ HTTP/3 قد يفيد في شبكات معينة لكنه ليس الأسرع دائمًا، كما تختلف طريقة التوازي بين Connections وStreams. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP/1.1 فقط | سلوك Range بسيط وعزل الاتصالات | يفقد multiplexing وتحسينات حديثة | Fallback فقط |
| HTTP/2 دائمًا | Multiplexing واتصال أقل | Head-of-line على TCP وقيود خادم مختلفة | اختيار محتمل |
| HTTP/3 دائمًا | QUIC واستقلال Streams | دعم خادم وبناء وتكلفة CPU متفاوتة | غير مناسب كإجبار |
| Protocol Auto | يختار بناءً على دعم وأداء الشبكة ويرجع تلقائيًا | يحتاج Telemetry وذاكرة قرار | المعتمد |

|  | القرار المعتمد وضع Auto افتراضي مع fallback سلس وتسجيل البروتوكول، وخيارات Advanced لإجبار بروتوكول لأغراض التشخيص. مبررات الاختيار: الاختيار يعتمد على Capability Detection ونتيجة فعلية، وليس افتراض أن الأحدث أسرع. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. اكتشاف قدرات build الخاصة بـlibcurl وقت التشغيل وإظهارها في About/Diagnostics.

2. تجربة Happy Eyeballs للبروتوكول عند بداية Origin جديد دون تكرار تحميل البيانات.

3. حفظ نتيجة قصيرة العمر مرتبطة بالشبكة وOrigin، مع إبطالها عند تغير الاتصال.

4. قياس CPU/throughput ورفض HTTP/3 إذا زاد العبء دون تحسن ملحوظ.

5. إظهار protocol وconnection reuse وstream count في شاشة التفاصيل.

معايير القبول

• فشل HTTP/3 لا يوقف المهمة ويؤدي إلى fallback تلقائي.

• المستخدم يستطيع تعطيل البروتوكول من Diagnostics فقط دون كسر الإعدادات العامة.

• لا تعاد تجربة بروتوكول فاشل بصورة عدوانية أثناء نفس المهمة.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| فشل fallback | 0 |
| زمن إضافة محاولة البروتوكول | أقل من 500ms عادة |
| تسجيل protocol الفعلي | 100% من المهام |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | بناء libcurl موحد بميزات HTTP/2/3، Network Profile. |
| التقدير | 2–4 أسابيع بعد transport الأساسي |
| مخاطر التنفيذ | اختلاف مكتبات QUIC بين المنصات؛ يُخفف بمصفوفة capabilities وليس افتراض parity كامل. |

6.4 الاستكمال وهوية الملف وسلامة البيانات

|  | المشكلة الحالية مقارنة الحجم فقط لا تكفي؛ قد يتغير الملف مع بقاء الحجم نفسه. كما أن ETag قد يكون ضعيفًا أو غائبًا، وContent-Encoding قد يفسد Range semantics. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| الحجم فقط | سريع وبسيط | خطر دمج محتوى مختلف | مرفوض |
| ETag/Last-Modified فقط | تدعمها خوادم كثيرة | قد تغيب أو تكون ضعيفة | جزء من الحل |
| هوية مركبة + If-Range + fingerprints | أقوى توازن بين السرعة والأمان | تعقيد أعلى في الحالة | المعتمد |

|  | القرار المعتمد File Identity مركبة تشمل final URL، length، strong ETag، Last-Modified، content type/encoding/disposition وعينات BLAKE3 موزعة. مبررات الاختيار: تستخدم البيانات الوصفية السريعة أولًا، ثم عينات محتوى عند الغموض، مع Hash كامل اختياري أو إلزامي عند توفره من المصدر. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. إرسال Accept-Encoding: identity في التنزيل المقسّم ما لم تكن الاستجابة معرفة بصورة آمنة.

2. استخدام If-Range مع Strong ETag أو Last-Modified الموثوق.

3. التحقق الصارم من Content-Range وبدء ونهاية كل استجابة.

4. رفض HTTP 200 كاستجابة Range إلا عند التحول المقصود إلى Non-Range mode.

5. إضافة BLAKE3 checkpoints في بداية/منتصف/نهاية الجزء المحمّل.

6. إنشاء مسار NeedsAttention عند عدم القدرة على إثبات الهوية بدل الكتابة الصامتة.

7. إتاحة ربط URL جديد بنفس المهمة بعد إثبات الهوية.

معايير القبول

• اختبار تغيير المحتوى مع نفس الحجم لا ينتج ملفًا Completed.

• اختبار ETag ضعيف لا يُستخدم كدليل وحيد.

• اختبار redirect أو token refresh يحافظ على المهمة عند ثبوت الهوية.

• Atomic rename فقط بعد اكتمال Range Map والتحقق.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| ملفات مكتملة خاطئة | 0 |
| زمن فحص الهوية عند resume | أقل من ثانيتين للعينات |
| نجاح URL refresh الصحيح | 98% أو أكثر |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | SQLite state، transport headers، BLAKE3 library، Range Map. |
| التقدير | 4–6 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | خوادم ذات metadata سيئة؛ يُعالج بمستويات ثقة وخيار المستخدم وعدم الافتراض الصامت. |

6.5 Replay Rescue للخوادم غير الداعمة لـRange

|  | المشكلة الحالية Fast-Drain يحافظ على الملف المحلي لكنه يعيد تنزيل البيانات السابقة، ويتحقق حاليًا من عينة أولية فقط؛ أي تغير لاحق قد لا يُكتشف. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| إعادة التنزيل من الصفر | أكثر بساطة وأمانًا | يفقد الاستفادة من الملف الجزئي | Fallback |
| بصمة أول 256KB | سريعة | لا تكشف التغير بعد البداية | غير كافية |
| Rolling Verified Replay | يقارن البيانات القديمة أثناء إعادة استقبالها ويوقف عند أول اختلاف | لا يوفر bandwidth دون دعم الخادم | المعتمد |

|  | القرار المعتمد إعادة تسمية الميزة إلى Barq Replay Rescue وتنفيذ تحقق rolling باستخدام checkpoints أو مقارنة Streaming blocks. مبررات الاختيار: الاسم والتجربة يوضحان للمستخدم أنها إعادة قراءة موثقة لا استكمال Range سحري، مع الحفاظ على الجزء المحلي متى أمكن. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. قراءة الجزء المحلي على دفعات ومقارنته بالبيانات الواردة قبل تجاوزها.

2. استخدام BLAKE3 chunks أو مقارنة byte-for-byte وفق حجم block مناسب.

3. إظهار Bytes revalidated منفصلة عن New bytes في الواجهة.

4. التوقف عند أول اختلاف وعرض خيارات: Restart، Save as new، Cancel.

5. عدم احتساب البيانات المعاد التحقق منها كتقدم شبكي جديد.

6. إضافة اختبار Server لا يدعم Range ويتغير محتواه عند 60% من الجزء القديم.

معايير القبول

• لا يُكتب فوق الجزء القديم قبل إثبات التطابق حتى موضع الكتابة.

• اختلاف أي block يمنع حالة Completed.

• الواجهة تعرض بوضوح استهلاك الشبكة المعاد والتحقق منه.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| اكتشاف اختلاف متأخر | 100% في الاختبارات |
| فقد الجزء المحلي الصحيح | 0 |
| دقة عرض revalidated bytes | 100% |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | File Identity، Writer، UI details. |
| التقدير | 2–4 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | قد يستهلك بيانات كثيرة؛ يجب إتاحة Policy لإيقاف Rescue على شبكات محدودة. |

6.6 الكتابة على القرص وإدارة الذاكرة

|  | المشكلة الحالية فتح الملف لكل Chunk يزيد system calls ويجعل Thread Pool وسيطًا دائمًا. Memory mapping ليس دائمًا الأنسب للملفات الضخمة أو الأنظمة المختلفة. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| فتح/إغلاق لكل Chunk | بسيط | أبطأ ومرهق للقرص والنظام | مرفوض |
| Memory Mapping | وصول سريع في حالات معينة | تعقيد page faults وتغيير الحجم والـ32-bit | اختياري لاحقًا |
| Persistent Handle + Positional I/O | كتابة آمنة لمواضع متوازية وتحكم في flush | تجريد مختلف لكل نظام | المعتمد |

|  | القرار المعتمد File Writer موحد يحتفظ بمقبض، يستخدم pwrite على Unix وOverlapped positional writes على Windows، مع Buffer Pool محدود. مبررات الاختيار: يقلل overhead ويحافظ على كتابة مستقلة للـRanges دون seek مشترك، مع سياسات flush قابلة للاختبار. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. تصميم Writer API: reserve، write_at، flush_checkpoint، finalize، abort.

2. Preallocation مع فحص المساحة ودعم sparse اختيارياً حسب filesystem.

3. Buffer Pool بحد افتراضي 16–32MiB، لا يرتبط مباشرة بعدد الاتصالات.

4. تجميع تقدم الكتابة قبل تحديث DB لتقليل write amplification.

5. fsync عند pause، milestones، وإتمام المهمة؛ ليس بعد كل Chunk.

6. Atomic rename داخل نفس filesystem، مع copy+verify fallback عبر volumes.

معايير القبول

• اختبار concurrent writes لا ينتج corruption.

• ذاكرة Buffers تبقى تحت الحد حتى مع 32 stream.

• تعامل واضح مع disk full وpermission denied وfilesystem removal.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| Disk write amplification | أقل من 1.1× حجم الملف |
| Buffer memory | 32MiB كحد أقصى افتراضيًا |
| System calls مقارنة بالحالي | خفض 80% أو أكثر |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | Rust engine، Range Map، platform abstraction. |
| التقدير | 3–5 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | اختلاف سلوك الملفات والـantivirus على Windows؛ يحتاج stress tests وبناء onedir أثناء التطوير. |

6.7 قاعدة الحالة والاستعادة بعد الأعطال

|  | المشكلة الحالية ملفات state.json لكل تنزيل تزيد التشتت، وتحتاج مزامنة يدوية مع SQLite والسجل. الحفظ كل ثانية قد يسبب I/O غير ضروري. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| JSON لكل مهمة | سهل القراءة والتشخيص | لا توجد معاملات متعددة وجداول ترحيل | مؤقت |
| Binary journal مخصص | أداء مرتفع | تعقيد وصعوبة الصيانة والترحيل | غير مبرر الآن |
| SQLite WAL + compact range map | معاملات وmigrations واستعلامات ونسخ احتياطي | يحتاج discipline في schema وwrites | المعتمد |

|  | القرار المعتمد قاعدة SQLite واحدة للمحرك مع WAL، جداول tasks/sources/ranges/events/settings، وتحديثات مجمعة. مبررات الاختيار: يوفر مصدر حقيقة موحدًا وإعادة تشغيل ذرية وتحليلًا وتشخيصًا أسهل. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. تعريف schema version وmigrations forward مع backup تلقائي قبل migration.

2. تخزين Range Map كIntervals أو bitmap مضغوط حسب حجم الملف.

3. كتابة progress كل 250–500ms أو بعد 4–16MiB، أيهما يأتي لاحقًا.

4. تسجيل أحداث مهمة عالية المستوى دون تخزين كل Chunk.

5. إضافة integrity_check وauto-recovery وexport diagnostics بعد crash.

6. عدم تخزين Cookies أو secrets كنص في DB.

معايير القبول

• قتل العملية عشوائيًا 1,000 مرة لا ينتج DB غير قابلة للفتح.

• Migration test من كل schema مدعوم إلى الحالي.

• حالة Range Map بعد restart تطابق البيانات المكتوبة فعليًا أو تعود لآخر checkpoint آمن.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| زمن فتح DB بعد crash | أقل من ثانية عادة |
| فقد تقدم مقبول | 16MiB كحد أقصى افتراضيًا |
| Migration failure data loss | 0 |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | نموذج بيانات المحرك، Writer checkpoints. |
| التقدير | 3–4 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | تضخم WAL أو أحداث التشخيص؛ يُخفف بسياسات checkpoint وretention. |

6.8 تكامل المتصفحات وNative Messaging

|  | المشكلة الحالية الامتداد يجمع Cookies وReferrer وUser-Agent لكن السياق لا يصل كاملًا للمحرك، ما يفشل الروابط المحمية. الاتصال المحلي الحالي يحتاج هوية ورسائل Typed. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| Local HTTP API | سهل الاختبار | CORS/CSRF ومنافذ وجدار ناري | مرفوض افتراضيًا |
| TCP localhost مخصص | مرن | مصادقة وبروتوكول ومنافذ | Legacy only |
| Native Messaging Host | المسار الرسمي ويقيد origin ويعمل عبر stdio | تثبيت manifest مختلف لكل متصفح/نظام | المعتمد |

|  | القرار المعتمد امتداد TypeScript Manifest V3 لـChromium وامتداد Firefox، مع barq-native-host صغير يتحقق من origin ويرسل إلى engine IPC. مبررات الاختيار: يفصل المتصفح عن المحرك، ويمنع فتح API عامة، ويتيح تمرير context الكامل بطريقة مصادق عليها. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. تعريف DownloadRequest schema: URL، referrer، page URL، cookies، UA، filename، MIME، size، headers، profile/incognito.

2. تطبيق allowlist للHeaders ومنع Host وContent-Length وHop-by-hop headers غير الآمنة.

3. تخزين Cookies في الذاكرة فقط أو Credential Vault قصير العمر، مع حذف آمن.

4. التحقق من Extension ID/origin في native host manifest والرسالة.

5. دعم interception policy: ask، auto by type/size، bypass domains، modifier key.

6. إضافة اختبارات Chrome/Edge/Brave/Firefox بصفحات auth وsigned URLs.

7. نشر extension ID ثابت وإزالة placeholders قبل Beta.

معايير القبول

• روابط تعتمد على Cookies/Referrer تعمل من المتصفح دون نسخ يدوي.

• رسالة من Origin غير مسموح ترفض وتسجل محليًا.

• الـHost لا يسمح بتنفيذ command أو كتابة مسار عشوائي دون validation.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| نجاح عينة browser-auth | 98% أو أكثر للإصدار 1.0 |
| زمن handoff | أقل من 300ms |
| رسائل غير مصادق عليها مقبولة | 0 |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | IPC، installer manifests، extension store accounts. |
| التقدير | 4–6 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | تغير APIs أو مراجعة المتاجر؛ يُخفف ببناء core مشترك وطبقات manifests منفصلة واختبارات E2E. |

6.9 محرك الوسائط وFormat Planner

|  | المشكلة الحالية اختيار format_id منفرد قد ينتج Video-only، ودمج yt-dlp داخل QThread يربط عمر العملية بالواجهة ويصعب تحديث backend مستقلًا. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| كتابة extractors داخل Barq | تحكم كامل | صيانة غير واقعية أمام تغير المواقع | مرفوض |
| yt-dlp داخل الواجهة | أقل تغييرات | تعليق/Crash وتحديثات مرتبطة بالإصدار | انتقالي |
| barq-media process + yt-dlp/FFmpeg | عزل وتحديث مستقل وواجهة JSON | إدارة عمليات وتوافق إصدارات | المعتمد |

|  | القرار المعتمد خدمة media منفصلة تدير yt-dlp وFFmpeg، وتحوّل اختيارات المستخدم إلى selectors صحيحة ثم تتحقق بـffprobe. مبررات الاختيار: يحافظ على قوة ecosystem بدل إعادة بناء extractors، ويمنع أن تؤدي مشكلة موقع أو FFmpeg إلى إسقاط GUI. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. تعريف MediaJob schema وcapabilities وstructured progress من yt-dlp.

2. بناء Format Planner لخيارات: compatible، best quality، codec، HDR، FPS، audio language، subtitles، playlist range.

3. تحويل الاختيار إلى selector مثل selected_video+bestaudio/best بدل format video منفرد.

4. إزالة nocheckcertificate وعدم توفير تعطيل TLS في الواجهة العادية.

5. التحقق بعد الدمج بـffprobe من وجود streams المطلوبة وسلامة الحاوية.

6. عزل cookies/temp files ومسحها بعد المهمة.

7. تحديد سياسة قانونية واضحة وعدم محاولة تجاوز DRM.

معايير القبول

• اختيار دقة عالية ينتج صوتًا وصورة عندما يتطلب الموقع دمج streamين.

• فشل FFmpeg يظهر كحالة واضحة مع log قابل للتصدير.

• تحديث yt-dlp يمكن اختباره وقلبه rollback منفصلًا.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| نجاح عينة المواقع المدعومة | 97% أو أكثر |
| ملفات video بلا audio بالخطأ | 0 |
| التحقق بـffprobe | 100% للمهام المدمجة |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | IPC، updater، package distribution، legal policy. |
| التقدير | 4–6 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | تغير المواقع سريع؛ يعالج بتحديث backend مستقل وقناة Beta واختبارات يومية لعينة قانونية. |

6.10 URL Resolver وتجديد الروابط

|  | المشكلة الحالية قواعد Regex داخل ملف واحد تتضخم سريعًا، وScraping المباشر هش. Headless browser لكل رابط سيكون ثقيلًا ومكلفًا. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| قواعد داخلية ثابتة | بسيطة للروابط المباشرة | صعوبة الاختبار والتحديث والعزل | غير قابل للتوسع |
| Headless browser دائمًا | يتعامل مع JavaScript | ذاكرة وأمان وهشاشة | Fallback فقط |
| Plugin Registry متعدد المراحل | عزل واختبارات وتحديثات مستقلة | يحتاج API وسياسة صلاحيات | المعتمد |

|  | القرار المعتمد Resolver pipeline: normal HTTP → cloud plugin → browser context → optional headless fallback. مبررات الاختيار: يستخدم أقل حل كلفة أولًا، ويجعل كل Resolver قابلاً للاختبار والتعطيل والتحديث المستقل. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. تعريف Resolver API: can_handle، resolve، refresh، validate، capabilities.

2. إضافة timeouts وdomain allowlist وحجم استجابة أقصى.

3. توفير Contract tests لكل Google Drive/Dropbox/OneDrive/MediaFire وغيرها.

4. تنفيذ Smart Link Refresh: إدخال URL جديد ثم إثبات هوية الملف وربطه بنفس المهمة.

5. تشغيل headless sandboxed وon-demand فقط، بدون ملفات تعريف دائمة.

6. توفير resolver diagnostics يوضح سبب التحويل أو الفشل.

معايير القبول

• فشل Plugin لا يسقط المحرك ولا يمنع التنزيل المباشر.

• تحديث URL المنتهي يستمر عند إثبات الهوية.

• أي Redirect scheme غير HTTP/HTTPS يرفض افتراضيًا.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| نجاح الروابط المدعومة | 95% أو أكثر |
| زمن resolution P95 | أقل من 3s دون headless |
| Crash من plugin | 0 للمحرك |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | File Identity، browser context، plugin packaging. |
| التقدير | 3–5 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | تغير صفحات الخدمات؛ يعالج بتحديث plugins منفصلة ومراقبة فشل دون جمع بيانات حساسة. |

6.11 التحكم في السرعة والطوابير والجدولة

|  | المشكلة الحالية الإعدادات الحالية لا تصل كلها للمحرك، وToken Bucket عالمي وحده لا يضمن عدالة بين المهام أو Hosts. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| Limit عالمي فقط | بسيط | مهمة واحدة قد تحتكر السرعة | غير كافٍ |
| Token bucket لكل مهمة | تحكم مباشر | لا ينظم الأصل أو العدالة العامة | جزء من الحل |
| Hierarchical controller + DRR | Global/host/task مع عدالة وأولويات | تعقيد ضبط | المعتمد |

|  | القرار المعتمد Hierarchical Token Bucket لتحديد المعدل وDeficit Round Robin للعدالة، مع Scheduler داخل المحرك. مبررات الاختيار: يسمح بحد عالمي وحد لكل Host ومهمة، وأوضاع Gaming/Streaming وجداول زمنية دون اعتماد على الواجهة. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. تنفيذ global/host/task buckets ودعم unlimited بصورة صريحة.

2. تطبيق DRR بأوزان الأولوية Low/Normal/High/Critical.

3. إنشاء Queues متعددة وحد تزامن مستقل لكل Queue.

4. إضافة schedules بالأيام والوقت والبطارية ونوع الشبكة وSSID اختياريًا.

5. تنفيذ actions بعد الإتمام: notification، sleep، shutdown مع تأكيد وسياسات أمان.

6. توصيل كل إعداد بالـengine schema وإزالة أي إعداد غير فعال.

معايير القبول

• الحد الفعلي ضمن ±5% في نافذة 30 ثانية.

• لا تجوع مهمة منخفضة الأولوية بالكامل ما لم يطلب المستخدم pause.

• الجداول تعمل والواجهة مغلقة.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| دقة speed limit | ±5% |
| Jitter بين المهام المتساوية | أقل من 10% |
| جداول فائتة بسبب إغلاق UI | 0 |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | Persistent engine، settings schema، OS power APIs. |
| التقدير | 4–6 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | دقة timers والسكون حسب النظام؛ يلزم integration tests وسياسات واضحة بعد resume. |

6.12 البروكسي والمصادقة والبروتوكولات

|  | المشكلة الحالية غياب إدارة بروكسي ومصادقة يجعل Barq أقل ملاءمة للشركات والجامعات والروابط المحمية. تنفيذ كل ذلك يدويًا فوق aiohttp مكلف. |
| --- | --- |

مقارنة البدائل

| البديل | المزايا | العيوب | الحكم |
| --- | --- | --- | --- |
| تنفيذ يدوي في Python | مرونة كاملة نظريًا | زمن طويل ومخاطر أمنية وتوافق | مرفوض |
| مكتبات منفصلة لكل بروتوكول | اختيار أفضل لكل حالة | تشتت وتباين سلوك | لاحقًا لبعض الحالات |
| libcurl capabilities | طبقة موحدة لبروكسي ومصادقة وبروتوكولات | يعتمد على ميزات build | المعتمد |

|  | القرار المعتمد البدء بـHTTP/HTTPS وSystem Proxy وHTTP/SOCKS وBasic/Digest/NTLM/Negotiate حسب النظام، ثم FTP/FTPS/SFTP/WebDAV. مبررات الاختيار: يحقق التكافؤ الأساسي بسرعة مع تجنب تخزين الأسرار داخل ملفات الإعدادات. |
| --- | --- |

خطة التنفيذ

1. إنشاء Proxy Profiles وNo-proxy rules وUse system proxy.

2. اكتشاف طرق auth من challenges وتقديم prompt آمن.

3. حفظ الأسرار في Windows Credential Manager/macOS Keychain/Linux Secret Service.

4. إضافة site credentials مرتبطة بنطاق/realm دون إرسالها لوجهة أخرى بعد redirect.

5. اختبارات proxy auth وserver auth وredirect credential stripping.

6. إظهار capabilities غير المتاحة حسب build بدل واجهة مزيفة.

معايير القبول

• لا تظهر كلمة المرور في logs أو DB أو crash report.

• لا تُرسل Authorization إلى Origin مختلف بعد redirect.

• System proxy يعمل دون إعداد يدوي على الأنظمة المدعومة.

| المؤشر | الهدف |
| --- | --- |
| تسرب secrets في tests | 0 |
| نجاح proxy test matrix | 95% أو أكثر |
| Capability false claims | 0 |

| البند | التفاصيل |
| --- | --- |
| الاعتماديات | libcurl build، credential vault abstraction، settings UI. |
| التقدير | 4–7 أسابيع |
| مخاطر التنفيذ | NTLM/Negotiate يختلفان حسب النظام؛ يعرض الدعم بناءً على capability الفعلية. |

7. خطة المنتج والواجهة وتجربة المستخدم

القرار: الاحتفاظ بـPyQt6 في المدى القريب، مع تحويلها إلى Thin Client. لا يُنصح بإعادة كتابة الواجهة بـQML أو Tauri قبل استقرار المحرك؛ لأن ذلك سيضاعف المخاطر دون تحسين جوهر الأداء.

| المجال | التغيير المطلوب | قيمة المستخدم | معيار القبول |
| --- | --- | --- | --- |
| قائمة التنزيلات | QTableView + Model بدل QTableWidget | آلاف العناصر دون بطء | 10,000 سجل مع scrolling سلس |
| تفاصيل المهمة | Ranges، protocol، connections، headers، errors | شفافية وتشخيص | تحديث 5–10Hz دون signal لكل chunk |
| وضع الاستخدام | Simple وAdvanced | سهولة للمبتدئ وقوة للمحترف | الأساسيات لا تحتاج أكثر من خطوتين |
| الاستكمال | تمييز Server Resume / Replay Rescue / Restart | توقعات صادقة | كل مهمة تعرض النوع والسبب |
| الوسائط | Format cards مع codec/HDR/audio/subtitles | اختيار مفهوم | لا يوجد format video-only غير معلّم |
| Accessibility | Keyboard، labels، contrast، scaling | إتاحة أفضل | تنقل كامل دون فأرة |
| اللغة | عربي/إنجليزي وRTL/LTR | وصول أوسع | لا قص أو تداخل عند 125–200% scaling |
| الإشعارات | تجميع وهدوء وإجراءات سريعة | تقليل الإزعاج | لا إشعار لكل chunk أو retry قصير |

خريطة الشاشات المستهدفة

• Dashboard: سرعة حالية، مهام نشطة، ETA إجمالي، أخطاء تتطلب إجراء.

• Downloads: فلاتر، بحث، مجموعات، bulk actions، أعمدة قابلة للتخصيص.

• Task Details: مصادر، Ranges، protocol، اتصال، headers منقحة، سجل أحداث.

• Media: معلومات الفيديو، format planner، playlist، subtitles، output container.

• Scheduler: Queues، قواعد الوقت/الشبكة/البطارية، actions بعد الإتمام.

• Settings: General، Network، Proxy/Auth، Browser، Media، Privacy، Advanced.

• Diagnostics: capabilities، build info، self-test، export support bundle.

|  | ميزة منتج مميزة يجب أن يشرح Barq للمستخدم «لماذا» خفّض الاتصالات أو تعذر الاستكمال أو تغير الرابط، بدل الاكتفاء بكود خطأ. هذه الشفافية يمكن أن تكون ميزة تنافسية حقيقية وليست مجرد تجميل للواجهة. |
| --- | --- |

8. الجودة، الاختبارات، ومعمل المقارنة

هرم الاختبارات

| المستوى | الاختبارات | الأدوات المقترحة | تعمل متى؟ |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Range math، state machine، selectors، validation | cargo test / pytest | كل commit |
| Property-based | Intervals بلا gap/overlap، parsing، retries | proptest / Hypothesis | كل PR |
| Integration | HTTP servers، proxies، auth، signed URLs | Docker/containers + test servers | كل PR |
| Fault injection | قطع شبكة، crash، disk full، corrupt DB | toxiproxy/netem/custom harness | ليلي |
| E2E Desktop | UI→engine→file، browser handoff | pytest-qt/Playwright for extensions | كل release candidate |
| Performance | Throughput/CPU/RAM/disk | Criterion + custom benchmark runner | ليلي وأسبوعي |
| Security | SAST، dependencies، fuzzing، secret scan | clippy، cargo-audit، pip-audit، CodeQL | كل PR/ليلي |

معمل الشبكة المطلوب

• خوادم HTTP/1.1 وHTTP/2 وHTTP/3 قابلة لضبط Range وETag وLast-Modified وContent-Encoding.

• تشكيل شبكة: bandwidth، latency، jitter، packet loss، reordering، disconnect.

• خوادم تقيّد لكل اتصال أو لكل IP وتصدر 429/503 وRetry-After.

• روابط موقعة تنتهي أثناء المهمة، وRedirects تتغير، وملفات يتغير محتواها مع ثبات الحجم.

• أحجام: 1MB، 100MB، 1GB، 10GB، وملف sparse كبير للاختبار دون استهلاك تخزين فعلي كامل.

• Filesystem scenarios: NTFS، ext4، network share، disk full، read-only، antivirus lock.

منهج مقارنة IDM

| السيناريو | المقارنة | القياسات | شرط النجاح |
| --- | --- | --- | --- |
| شبكة مستقرة 100Mbps | Barq/IDM، نفس الرابط والجهاز | time، avg، P95، CPU/RAM | تعادل ±5% أو أفضل |
| Per-connection throttling | تدرج الاتصالات | time to saturation، errors | Barq يختار التوازي دون تدخل |
| High latency/loss | HTTP/2/3 auto مقابل IDM | throughput، retries، CPU | تفوق أو تبرير الاختيار |
| Server without Range | Restart مقابل Replay Rescue | network reread، local reuse | لا تلف وشرح صادق |
| Crash/reboot | إيقاف قسري عند نقاط عشوائية | resume success، data loss | 99.9% أو أكثر للإصدار 1.0 |
| Browser auth | روابط Cookie/Referrer | success rate، handoff time | 98% أو أكثر |
| Media | دقات منفصلة للصوت والصورة | correct streams، merge time | 0 ملفات ناقصة بالخطأ |

|  | قاعدة نشر النتائج ينشر Barq نتائج كاملة تشمل الحالات التي خسر فيها، مع تفسير فني وخطة تحسين. الشفافية تزيد الثقة وتمنع المقارنة الدعائية غير القابلة للتكرار. |
| --- | --- |

9. الأمن، الخصوصية، والتحديثات

| السطح | الخطر | التحكم المطلوب | الاختبار |
| --- | --- | --- | --- |
| Browser messages | Origin مزور أو رسالة ضخمة | Native allowlist + size limits + schema validation | Fuzz messages |
| Filenames | Path traversal أو أسماء محجوزة | Sanitize + canonical path + reserved names | Corpus خبيث |
| Redirects | تسريب Authorization/Cookies | Strip عند تغير origin وسياسة header | Redirect matrix |
| TLS | MITM بسبب تعطيل التحقق | Verification إلزامية وإدارة CA واضحة | Bad certificate tests |
| Media tools | ملف/موقع خبيث أو command injection | Process args بلا shell + sandbox + limits | Injection corpus |
| Secrets | تخزين نصي أو ظهور في logs | OS vault + redaction + memory lifetime | Secret scanning |
| Updater | Rollback أو package مزور | TUF roles/expiry/version + code signing | Compromised repo simulation |
| Plugins | Resolver غير موثوق | Signed plugins + permissions + timeout | Malicious plugin tests |

سياسة البيانات

• Telemetry مغلقة افتراضيًا أو Opt-in واضح، مع عرض البيانات المرسلة قبل التفعيل.

• لا تُرسل URLs أو filenames أو Cookies في Telemetry العامة.

• Support bundle يُراجع ويخفي secrets تلقائيًا قبل الحفظ.

• يمكن للمستخدم مسح السجل والحالة المؤقتة والاعتمادات من مكان واحد.

• التحميل الإعلامي يخضع لشروط المواقع والقانون ولا يتضمن تجاوز DRM.

خطة التحديث الآمن

1. إنشاء قنوات Stable/Beta/Nightly بmetadata منفصلة.

2. توقيع artifacts لكل منصة وتوثيق سلسلة الثقة.

3. استخدام TUF implementation بدل كتابة التشفير والبروتوكول من الصفر.

4. دعم rollback إلى الإصدار السابق مع توافق schema أو backup قبل migration.

5. فصل تحديث media backend عن engine مع compatibility manifest.

6. رفض downgrade غير المصرح وmetadata المنتهية أو غير الموقعة.

10. الفريق، الحوكمة، وإدارة التسليم

تكوين الفريق الأمثل

| الدور | العدد | المسؤوليات | متى يلزم |
| --- | --- | --- | --- |
| Tech Lead / Engine | 1 | Rust، transport، scheduler، state، architecture | من البداية |
| Desktop & Product Engineer | 1 | PyQt6، UX، IPC client، packaging | من البداية |
| Browser & Media Engineer | 1 | Extensions، native host، yt-dlp/FFmpeg | من P1/P2 |
| QA/Release Engineer | 1 | lab، automation، CI، installers، signing | جزئيًا من P0 ثم كامل |
| Security reviewer | جزئي/خارجي | Threat model، updater، secrets، IPC | بوابات P2 وRC |
| Designer/Technical writer | جزئي | UI system، docs، onboarding، store assets | قبل Beta |

نموذج العمل

• Sprint مدته أسبوعان، مع Demo حقيقي وقياسات، وليس نسبة إنجاز تقديرية فقط.

• كل Epic يحتوي على ADR للقرار، Threat notes، Acceptance criteria، وBenchmark/Tests المطلوبة.

• لا يُدمج PR دون مراجعة شخص آخر ونجاح CI والاختبارات ذات الصلة.

• استخدام Feature Flags للانتقال التدريجي من المحرك القديم إلى الجديد.

• فرع main قابل للبناء دائمًا، والإصدارات من Tags موقعة فقط.

مصفوفة RACI مختصرة

| النشاط | Tech Lead | Desktop | Browser/Media | QA/Release |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ADR والمعمارية | A/R | C | C | C |
| Engine & scheduler | A/R | C | I | C |
| UI/UX | C | A/R | C | C |
| Browser integration | C | C | A/R | C |
| Media backend | C | I | A/R | C |
| Benchmarks | C | C | C | A/R |
| Release/signing | C | C | C | A/R |
| Security gate | A | C | C | R |

التقدير بالـPerson-Months

| المجال | تقدير منخفض | تقدير مرجح | تقدير مرتفع |
| --- | --- | --- | --- |
| تثبيت الأساس والبناء | 0.5 | 0.8 | 1.2 |
| Engine/IPC/state/I/O | 2.5 | 3.5 | 5.0 |
| Adaptive Flow/HTTP/integrity | 2.0 | 3.0 | 4.5 |
| Browser/Media/Resolvers | 1.8 | 2.5 | 3.5 |
| Scheduler/Proxy/Auth | 1.5 | 2.2 | 3.2 |
| UI/UX/Accessibility | 1.2 | 1.8 | 2.8 |
| QA/Security/Release | 1.8 | 2.8 | 4.0 |
| الإجمالي | 11.3 | 16.6 | 24.2 |

التقدير لا يشمل رسوم شهادات التوقيع، حسابات متاجر المتصفحات، أجهزة الاختبار، أو وقت مراجعة المتاجر. لم يتم تحويله إلى تكلفة مالية لعدم تحديد أسعار الفريق أو الدولة.

11. المخاطر وخطط التخفيف

| الخطر | الاحتمال | الأثر | إشارة مبكرة | خطة التخفيف |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اتساع النطاق قبل استقرار المحرك | مرتفع | مرتفع | Epics كثيرة بلا اختبارات | تجميد ميزات P4/P5 حتى عبور بوابة Engine V2 |
| تعقيد libcurl/HTTP3 متعدد المنصات | متوسط | مرتفع | اختلاف capabilities والبناء | Feature detection وHTTP3 اختياري وفallback |
| تأخر تعلم Rust | متوسط | متوسط | بطء Sprints الأولى | نطاق صغير، مراجعة خارجية، عدم إعادة كتابة UI |
| Corruption في Range writer | منخفض/خطير | حرج | Hash mismatch أو flakiness | Property tests، checksums، fault injection، عدم إطلاق قبل صفر أخطاء |
| رفض إضافات المتصفح | متوسط | متوسط | ملاحظات متجر أو permissions واسعة | Least privilege، docs، مراجعة مبكرة ونسخة sideload |
| تغير مواقع الوسائط | مرتفع | متوسط | ارتفاع فشل CI اليومي | Backend مستقل وتحديث سريع وfallback |
| سمعة ضعيفة بسبب ادعاءات غير دقيقة | متوسط | مرتفع | مقارنات غير قابلة للتكرار | لغة تسويقية مشروطة وBenchmark عام |
| نقص موارد فريق واحد | مرتفع | مرتفع | تراكم QA/release | خفض نطاق 1.0 والاستعانة بمساهمين/مراجعين |
| تسرب Cookies أو أسرار | منخفض | حرج | ظهور في logs/crash bundle | Vault، redaction، security tests، review خارجي |
| Schema migration يفقد حالة المستخدم | منخفض | مرتفع | تقارير فقد queues | Backup تلقائي واختبارات migrations وrollback |

|  | مبدأ إدارة المخاطر أي خطر يؤدي إلى تلف ملف أو تسرب سر أو فقد حالة مستخدم هو Release Blocker حتى لو كانت السرعة ممتازة. الأداء يأتي بعد الصحة والأمان، وليس قبلهما. |
| --- | --- |

12. بوابات الإطلاق وخطة 30/60/90 يومًا

بوابات الإطلاق

| البوابة | المتطلبات الإلزامية | الممنوع بعد البوابة |
| --- | --- | --- |
| G0 — Baseline | CI، rebrand، settings موصولة، اختبارات P0، benchmark حالي | إضافة ميزات لا تقاس |
| G1 — Engine Alpha | Single stream، IPC، DB، pause/resume، crash recovery | ربط UI مباشرة بالنقل |
| G2 — Adaptive Beta | Dynamic ranges، integrity، writer، network lab | ادعاء سرعة بلا بيانات |
| G3 — Product Beta | Browser context، media planner، scheduler basics، installers | تخزين secrets نصيًا |
| G4 — Release Candidate | Security review، signed builds، updater، E2E matrix | تغييرات schema غير متوافقة |
| G5 — 1.0 | صفر corruption، وتعادل/تفوق في 80% أو أكثر، مع docs/support/rollback | إطلاق يدوي غير قابل للتكرار |

أول 30 يومًا

• إكمال Rebrand وإزالة Titan من الأسماء والكود والوثائق والمثبت.

• إصلاح إعدادات parts/retries/timeouts/speed limiter وتوصيلها فعليًا.

• إصلاح اختيار الفيديو والصوت وإزالة تعطيل TLS.

• تمرير Cookies/Referrer/User-Agent من الإضافة إلى التنزيل الحالي مؤقتًا.

• إنشاء CI للـlint/tests/build على Windows وLinux.

• إنشاء Benchmark baseline وسيرفرات Range/non-Range واختبارات crash.

• اعتماد ADR-001 للمحرك وADR-002 للـIPC وADR-003 لقاعدة الحالة.

من اليوم 31 إلى 60

• إنشاء Rust workspace وbarq-engine daemon وCLI أولي.

• تنفيذ IPC handshake وhealth/reconnect/capabilities.

• تنفيذ Single-stream download عبر libcurl وpersistent writer.

• إنشاء SQLite schema/migrations وpause/resume/restart.

• ربط صفحة تنزيل تجريبية في PyQt6 بالمحرك عبر Feature Flag.

• تشغيل fault injection الأساسية ونشر تقرير مقارنة المحرك القديم والجديد.

من اليوم 61 إلى 90

• تنفيذ Dynamic Range Queue وWork Stealing في نسخة أولى.

• إضافة File Identity وContent-Range validation وIf-Range.

• تنفيذ progress batching وtask details في UI.

• بدء Native Messaging Host وتحديد schema النهائي للطلب.

• إعداد Build artifacts قابلة للتثبيت من CI لمجموعة مختبرة داخلية.

• تقييم Gate G2: السرعة، الصحة، الذاكرة، crash recovery، والقرار بمتابعة أو إعادة ضبط الخوارزمية.

|  | النتيجة المتوقعة بعد 90 يومًا نسخة Alpha تقنية بمحرك مستقل، تنزيل واستكمال موثوق، تقسيم ديناميكي أولي، وواجهة حالية متصلة بالمحرك الجديد خلف Feature Flag. لا يجب أن تُسمى 1.0 ولا تُسوّق كبديل كامل لـIDM بعد. |
| --- | --- |

13. الملاحق الفنية والمراجع

13.1 بنية المستودع المقترحة

barq/ apps/ desktop-ui/ # PyQt6 thin client cli/ # CLI client browser-extension/ # TypeScript source engine/ crates/ engine-core/ transport-curl/ state-store/ file-writer/ adaptive-scheduler/ ipc-protocol/ engine-daemon/ native-host/ media/ barq-media/ resolvers/ packaging/ windows/ linux/ macos/ tests/ integration/ network-lab/ browser-e2e/ performance/ docs/ adr/ architecture/ security/ benchmarks/

13.2 نموذج بيانات أولي

| الجدول | الحقول الرئيسية | ملاحظات |
| --- | --- | --- |
| tasks | id, state, target_path, size, created_at, priority, queue_id | مصدر الحقيقة لحالة المهمة |
| sources | task_id, url, final_url, headers_ref, identity, health | يدعم mirrors وتجديد الرابط |
| ranges | task_id, start, end, completed, checksum, source_id | Intervals أو representation مضغوط |
| events | task_id, type, code, message_redacted, timestamp | Retention محدود وتشخيص |
| queues | id, schedule, concurrency, bandwidth, action | تعمل داخل engine |
| settings | scope, key, value, schema_version | الأسرار لا توضع هنا |
| migrations | version, applied_at, checksum | Audit للترحيلات |

13.3 رسائل IPC الأساسية

| الرسالة | الاتجاه | المحتوى |
| --- | --- | --- |
| Hello/Capabilities | Client ↔ Engine | نسخة البروتوكول، build، ميزات transport/media |
| CreateTask | Client → Engine | URLs، destination، policy، headers reference، queue |
| TaskSnapshot | Engine → Client | الحالة، bytes، speed، ETA، protocol، resume type |
| TaskEvent | Engine → Client | تغير حالة أو warning أو action required |
| ControlTask | Client → Engine | pause، resume، cancel، priority، update URL |
| Subscribe | Client → Engine | filters ومن آخر event sequence |
| Diagnostics | Client ↔ Engine | self-test، sanitized support bundle |

13.4 قائمة ADR المطلوبة

• ADR-001: فصل المحرك عن واجهة PyQt6.

• ADR-002: اختيار Rust + libcurl Multi.

• ADR-003: Protobuf وOS-local IPC.

• ADR-004: SQLite WAL ونموذج Range Map.

• ADR-005: Adaptive Flow algorithm والسياسات الآمنة.

• ADR-006: File Identity وResume confidence levels.

• ADR-007: Native Messaging وBrowser security model.

• ADR-008: media process وbackend update policy.

• ADR-009: updater وتوقيع الإصدارات وTUF.

• ADR-010: Telemetry/Privacy وSupport bundles.

13.5 المراجع التقنية الرسمية

| الرمز | المصدر | الرابط |
| --- | --- | --- |
| R1 | مستودع Barq الحالي | https://github.com/el3laimy/barq |
| R2 | libcurl API overview وMulti interface | https://curl.se/libcurl/c/libcurl.html |
| R3 | libcurl Multi interface | https://curl.se/libcurl/c/libcurl-multi.html |
| R4 | HTTP/3 with curl | https://curl.se/docs/http3.html |
| R5 | Chrome Native Messaging | https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/concepts/native-messaging |
| R6 | Chrome Manifest V3 | https://developer.chrome.com/docs/extensions/develop/migrate/what-is-mv3 |
| R7 | The Update Framework documentation | https://theupdateframework.io/docs |
| R8 | yt-dlp project and format selection documentation | https://github.com/yt-dlp/yt-dlp |
| R9 | FFprobe documentation | https://ffmpeg.org/ffprobe.html |

13.6 قرار البدء

|  | التوصية النهائية ابدأ بالمرحلة 0 ولا تنفذ إعادة كتابة شاملة دفعة واحدة. أصلح الميزات الحالية وقِسها، ثم ابنِ المحرك الجديد خلف Feature Flag وانقل الوظائف تدريجيًا. الهدف الأول هو محرك لا يفسد ملفًا ولا يفقد حالة ويمكن قياسه وتحديثه بأمان؛ بعدها يصبح التفوق في السرعة والميزات هدفًا قابلًا للتحكم. |
| --- | --- |